## Tổng Quan Sprint 2
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ SPRINT 2 (TEST EXECUTION REPORT)
Hệ thống Quản lý Thực tập sinh ¦ Thành viên phụ trách: Lê Quang Hùng (Tester)
Dự án / Học phần: | Thực tập cơ sở (TTCS) - Quản lý Thực tập sinh |  | CHỈ SỐ KIỂM THỬ | SỐ LƯỢNG | TỶ LỆ (%)
Giai đoạn (Sprint): | Sprint 2 |  | Tổng số Test Key phụ trách | 7 | -
Tester phụ trách: | Lê Quang Hưng |  | Tổng số Test Case thực thi | 33 | 100.0%
Công cụ kiểm thử: | Pytest, Requests, Postman, FastAPI Test Suite |  | Số Test Case ĐẠT (PASSED) | 30 | 90.9%
Ngày thực hiện & xuất báo cáo: | 07/10/2026 |  | Số Test Case KHÔNG ĐẠT (FAILED) | 3 | 9.1%
|  |  | Tổng số Bug phát hiện & bàn giao Dev | 3 | 100.0%
STT | Test Key | Dòng Backlog | Chức năng / Nhiệm vụ kiểm thử | Số TC | Passed | Failed | Đánh giá sơ bộ
1 | TC-03 | Dòng 3 | Lọc và tìm kiếm thực tập sinh theo trường/ngành | 6 | 6 | 0 | Chức năng ổn định, lọc chuẩn
2 | TC-06 | Dòng 6 | Đăng ký nộp hồ sơ & Phê duyệt / từ chối hồ sơ | 5 | 5 | 0 | Validate form & phân quyền tốt
3 | TC-11 | Dòng 11 | Tải lên hợp đồng / tài liệu & kiểm tra FK | 5 | 5 | 0 | Chặn file lạ .exe tốt, liên kết DB chuẩn
4 | TC-17 | Dòng 17 | Xác nhận hợp đồng điện tử & kích hoạt thực tập | 4 | 4 | 0 | Trạng thái DangThucTap cập nhật chuẩn
5 | TC-22 | Dòng 22 | Phân công nhiệm vụ & cập nhật tiến độ công việc | 4 | 3 | 1 | Phát hiện BUG-01 (Chưa chặn tiêu đề quá dài)
6 | TC-30 | Dòng 30 | Nộp và quản lý báo cáo tuần thực tập | 5 | 3 | 2 | Phát hiện BUG-02 (Tuần âm) & BUG-03 (XSS script)
7 | TC-45 | Dòng 45 | Thiết lập ca làm việc linh hoạt (mới nhận từ Hảo) | 4 | 4 | 0 | Validate giờ kết thúc > bắt đầu hoạt động chuẩn

## Chi Tiết 33 Test Cases
STT | Test Key | Test Case ID | User Story | Mục tiêu / Tiêu đề kịch bản kiểm thử | Loại kiểm thử | Dữ liệu đầu vào (Test Data / Payload) | Kết quả kỳ vọng (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái | Bug ID (nếu có)
1 | TC-03 | TC03_01 | Là HR, lọc tìm kiếm TTS | Lấy toàn bộ danh sách TTS không filter | Positive | GET /api/v1/interns | Status 200, trả về danh sách dạng mảng JSON | HTTP 200, danh sách đầy đủ | PASSED
2 | TC-03 | TC03_02 | Là HR, lọc tìm kiếm TTS | Lọc theo trạng thái xét duyệt Đã Duyệt | Positive | GET /api/v1/interns?trang_thai_xet_duyet=DaDuyet | Status 200, 100% hồ sơ có trang_thai_xet_duyet='DaDuyet' | HTTP 200, toàn bộ bản ghi trả về DaDuyet | PASSED
3 | TC-03 | TC03_03 | Là HR, lọc tìm kiếm TTS | Lọc theo trạng thái xét duyệt Chờ Duyệt | Positive | GET /api/v1/interns?trang_thai_xet_duyet=ChoDuyet | Status 200, 100% hồ sơ có trang_thai_xet_duyet='ChoDuyet' | HTTP 200, toàn bộ bản ghi trả về ChoDuyet | PASSED
4 | TC-03 | TC03_04 | Là HR, lọc tìm kiếm TTS | Lọc theo trạng thái thực tập Đang Thực Tập | Positive | GET /api/v1/interns?trang_thai_thuc_tap=DangThucTap | Status 200, các hồ sơ trả về đúng DangThucTap | HTTP 200, đúng trạng thái thực tập | PASSED
5 | TC-03 | TC03_05 | Là HR, lọc tìm kiếm TTS | Lọc kết hợp đồng thời 2 tiêu chí | Positive | GET ?trang_thai_xet_duyet=DaDuyet&trang_thai_thuc_tap=DangThucTap | Status 200, thỏa mãn cả 2 điều kiện | HTTP 200, kết quả lọc giao thoa chính xác | PASSED
6 | TC-03 | TC03_06 | Là HR, lọc tìm kiếm TTS | Lọc với giá trị không tồn tại trong hệ thống | Negative | GET ?trang_thai_xet_duyet=KHONG_TON_TAI | Status 200, data=[] rỗng, không sập server 500 | HTTP 200, trả về mảng rỗng [] | PASSED
7 | TC-06 | TC06_01 | Duyệt/từ chối & đăng ký nộp hồ sơ | Phê duyệt hồ sơ thực tập sinh hợp lệ | Positive | PATCH /interns/1/approval {trang_thai_xet_duyet: 'DaDuyet'} | Status 200, trạng thái hồ sơ đổi sang DaDuyet | HTTP 200, cập nhật thành công | PASSED
8 | TC-06 | TC06_02 | Duyệt/từ chối & đăng ký nộp hồ sơ | Từ chối hồ sơ kèm lý do ghi chú | Positive | PATCH /interns/1/approval {trang_thai_xet_duyet: 'TuChoi', ghi_chu: 'Thiếu CMND'} | Status 200, trạng thái đổi sang TuChoi | HTTP 200, lưu lý do từ chối chuẩn xác | PASSED
9 | TC-06 | TC06_03 | Duyệt/từ chối & đăng ký nộp hồ sơ | Duyệt hồ sơ với ID không tồn tại | Negative | PATCH /interns/999999/approval {trang_thai_xet_duyet: 'DaDuyet'} | Status 404 Not Found | HTTP 404 Thông báo không tìm thấy hồ sơ | PASSED
10 | TC-06 | TC06_04 | Duyệt/từ chối & đăng ký nộp hồ sơ | Gửi trạng thái xét duyệt không hợp lệ | Boundary | PATCH /interns/1/approval {trang_thai_xet_duyet: 'INVALID'} | Status 400 hoặc 422 Validation Error | HTTP 400/422 Báo lỗi trạng thái không hợp lệ | PASSED
11 | TC-06 | TC06_05 | Duyệt/từ chối & đăng ký nộp hồ sơ | Đăng ký tài khoản bỏ trống mật khẩu | Negative | POST /api/v1/auth/register (thiếu field mat_khau) | Status 422 Unprocessable Entity | HTTP 422 Chặn nộp dữ liệu thiếu mật khẩu | PASSED
12 | TC-11 | TC11_01 | Upload hợp đồng & tài liệu TTS | Upload file PDF hợp lệ | Positive | POST /documents/upload kèm file hop_dong.pdf, ma_ho_so=1 | Status 201 Created, lưu file vào thư mục uploads | HTTP 201 Upload thành công | PASSED
13 | TC-11 | TC11_02 | Upload hợp đồng & tài liệu TTS | Upload kèm ma_ho_so không tồn tại (Kiểm tra FK) | Negative | POST /documents/upload kèm ma_ho_so=999999 | Status 404 Not Found (Bắt lỗi toàn vẹn FK) | HTTP 404 Báo hồ sơ không tồn tại | PASSED
14 | TC-11 | TC11_03 | Upload hợp đồng & tài liệu TTS | Upload file mã độc / đuôi lạ (.exe) | Security | POST /documents/upload kèm file virus.exe | Status 400 Bad Request (Chặn định dạng nguy hiểm) | HTTP 400 Định dạng file không được phép | PASSED
15 | TC-11 | TC11_04 | Upload hợp đồng & tài liệu TTS | Lấy danh sách tài liệu theo mã hồ sơ | Positive | GET /api/v1/documents/1 | Status 200, trả về danh sách tài liệu đính kèm | HTTP 200 Danh sách tài liệu chính xác | PASSED
16 | TC-11 | TC11_05 | Upload hợp đồng & tài liệu TTS | Cập nhật trạng thái phê duyệt tài liệu | Positive | PATCH /documents/1/status {trang_thai_duyet: 'DaDuyet'} | Status 200 OK | HTTP 200 Cập nhật trạng thái tài liệu OK | PASSED
17 | TC-17 | TC17_01 | Xác nhận hợp đồng điện tử | Xác nhận ký hợp đồng thành công | Positive | PATCH /contracts/1/confirm {trang_thai: 'DaXacNhan', ngay_ky: '2026-10-01'} | Status 200, hợp đồng đổi sang DaXacNhan | HTTP 200 Xác nhận thành công | PASSED
18 | TC-17 | TC17_02 | Xác nhận hợp đồng điện tử | Xác nhận hợp đồng với ID không tồn tại | Negative | PATCH /contracts/999999/confirm | Status 404 Not Found | HTTP 404 Báo không tìm thấy hợp đồng | PASSED
19 | TC-17 | TC17_03 | Xác nhận hợp đồng điện tử | Xác nhận không gửi body (dùng mặc định) | Positive | PATCH /contracts/1/confirm với payload {} | Status 200, tự động lấy DaXacNhan và ngày hiện tại | HTTP 200 Lấy giá trị mặc định chuẩn | PASSED
20 | TC-17 | TC17_04 | Xác nhận hợp đồng điện tử | Kiểm tra kích hoạt trạng thái DangThucTap | Positive | GET /api/v1/interns/1 sau khi xác nhận hợp đồng | Status 200, trang_thai_thuc_tap='DangThucTap' | HTTP 200 Hồ sơ tự động chuyển sang DangThucTap | PASSED
21 | TC-22 | TC22_01 | Phân công nhiệm vụ & tiến độ | Tạo nhiệm vụ hợp lệ cho thực tập sinh | Positive | POST /tasks {ma_ho_so: 1, tieu_de: 'Hoàn thành module login', han_hoan_thanh: '2026-12-01'} | Status 201 Created, tien_do_phantram khởi tạo = 0% | HTTP 201 Tạo nhiệm vụ thành công | PASSED
22 | TC-22 | TC22_02 | Phân công nhiệm vụ & tiến độ | Giao việc cho mã hồ sơ không tồn tại | Negative | POST /tasks {ma_ho_so: 999999, tieu_de: 'Task test'} | Status 404 Not Found (Bắt lỗi FK) | HTTP 404 Không tìm thấy hồ sơ thực tập sinh | PASSED
23 | TC-22 | TC22_03 | Phân công nhiệm vụ & tiến độ | Tạo nhiệm vụ bỏ trống tiêu đề bắt buộc | Negative | POST /tasks {ma_ho_so: 1, mo_ta: 'Không có tiêu đề'} | Status 422 Unprocessable Entity | HTTP 422 Báo lỗi thiếu field tieu_de | PASSED
24 | TC-22 | TC22_04 | Phân công nhiệm vụ & tiến độ | Cập nhật % tiến độ hoàn thành nhiệm vụ | Positive | PATCH /tasks/1/progress {tien_do_phantram: 50} | Status 200, giá trị tiến độ cập nhật 50% | HTTP 200 Cập nhật tiến độ thành công | PASSED
25 | TC-22 | TC22_05 | Phân công nhiệm vụ & tiến độ | Kiểm tra độ dài tối đa tiêu đề (> 255 ký tự) | Boundary | POST /tasks {ma_ho_so: 1, tieu_de: 'A'*300 ký tự} | Kỳ vọng: Status 422 (Chặn chuỗi quá dài gây tràn DB) | Thực tế: Server vẫn nhận chuỗi 300 ký tự (Chưa validate max_length) | FAILED | BUG-01
26 | TC-30 | TC30_01 | Quản lý báo cáo tuần TTS | Nộp báo cáo tuần hợp lệ | Positive | POST /reports {ma_ho_so: 1, tuan_so: 1, noi_dung_cong_viec: 'Nghiên cứu tài liệu'} | Status 201 Created | HTTP 201 Lưu báo cáo tuần thành công | PASSED
27 | TC-30 | TC30_02 | Quản lý báo cáo tuần TTS | Nộp báo cáo mã hồ sơ không tồn tại | Negative | POST /reports {ma_ho_so: 999999, tuan_so: 1, noi_dung: 'Test'} | Status 404 Not Found | HTTP 404 Báo không tìm thấy hồ sơ | PASSED
28 | TC-30 | TC30_03 | Quản lý báo cáo tuần TTS | Nộp báo cáo gắn mã nhiệm vụ sai (FK Fail) | Negative | POST /reports {ma_ho_so: 1, ma_nhiem_vu: 999999, tuan_so: 2} | Status 400 hoặc 404 Not Found | HTTP 400/404 Báo lỗi nhiệm vụ không hợp lệ | PASSED
29 | TC-30 | TC30_04 | Quản lý báo cáo tuần TTS | Bỏ trống nội dung công việc bắt buộc | Negative | POST /reports {ma_ho_so: 1, tuan_so: 3} | Status 422 Unprocessable Entity | HTTP 422 Báo lỗi thiếu noi_dung_cong_viec | PASSED
30 | TC-30 | TC30_05 | Quản lý báo cáo tuần TTS | Tự động gán mốc thời gian nộp thoi_gian_nop | Positive | Kiểm tra field thoi_gian_nop trong response POST /reports | Status 201, thoi_gian_nop is not null | HTTP 201 Tự động gán datetime hiện tại | PASSED
31 | TC-30 | TC30_06 | Quản lý báo cáo tuần TTS | Kiểm tra giá trị tuần số âm hoặc bằng 0 | Boundary | POST /reports {ma_ho_so: 1, tuan_so: -1, noi_dung_cong_viec: 'Test'} | Kỳ vọng: Status 422 (Validate tuan_so >= 1) | Thực tế: Server vẫn chấp nhận tuan_so = -1 và lưu DB | FAILED | BUG-02
32 | TC-30 | TC30_07 | Quản lý báo cáo tuần TTS | Kiểm tra mã độc XSS Script Injection trong báo cáo | Security | POST /reports {noi_dung_cong_viec: '<script>alert("XSS")</script>'} | Kỳ vọng: Status 400 hoặc Sanitize lọc mã độc HTML | Thực tế: Backend lưu nguyên mã script vào database mà không encode | FAILED | BUG-03
33 | TC-45 | TC45_01 | Thiết lập ca làm việc linh hoạt | Tạo ca làm việc hợp lệ (giờ kết thúc > bắt đầu) | Positive | POST /schedules {ten_ca: 'Ca Hành Chính', gio_bat_dau: '08:00', gio_ket_thuc: '17:00'} | Status 201 Created, sinh ma_ca | HTTP 201 Tạo ca làm việc thành công | PASSED
34 | TC-45 | TC45_02 | Thiết lập ca làm việc linh hoạt | Nhập giờ kết thúc nhỏ hơn giờ bắt đầu | Boundary | POST /schedules {gio_bat_dau: '08:00', gio_ket_thuc: '07:00'} | Status 422 Validation Error (Bắt lỗi shift_times) | HTTP 422 Báo lỗi giờ kết thúc phải > bắt đầu | PASSED
35 | TC-45 | TC45_03 | Thiết lập ca làm việc linh hoạt | Nhập giờ kết thúc trùng giờ bắt đầu | Boundary | POST /schedules {gio_bat_dau: '08:00', gio_ket_thuc: '08:00'} | Status 422 Validation Error | HTTP 422 Báo lỗi không được trùng mốc giờ | PASSED
36 | TC-45 | TC45_04 | Thiết lập ca làm việc linh hoạt | Bỏ trống tên ca làm việc | Negative | POST /schedules {ten_ca: ' ', gio_bat_dau: '08:00', gio_ket_thuc: '12:00'} | Status 422 Validation Error | HTTP 422 Bắt lỗi tên ca không được để trống | PASSED

## Báo Cáo Lỗi (Bug Report)
Bug ID | Test Key | Tiêu đề lỗi (Bug Summary) | Mức độ nghiêm trọng (Severity) | Độ ưu tiên (Priority) | Các bước tái hiện (Steps to Reproduce) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Kết quả kỳ vọng (Expected Result) | Người báo cáo | Phụ trách khắc phục | Trạng thái (Bug Status)
BUG-01 | TC-22 | Chưa kiểm tra giới hạn độ dài tối đa của Tiêu đề nhiệm vụ (max_length) | Medium | High | 1. Gọi POST /api/v1/tasks 2. Gửi payload với tieu_de chứa chuỗi > 300 ký tự 3. Quan sát phản hồi API | Backend vẫn chấp nhận và insert chuỗi dài 300 ký tự vào database mà không báo lỗi | API phải validate schema với max_length=255 và trả về HTTP 422 Unprocessable Entity | Lê Quang Hùng | Nguyễn Trung Học (Backend) | Open (Đang chờ sửa)
BUG-02 | TC-30 | Chấp nhận tuần số âm (tuan_so = -1 hoặc 0) khi nộp báo cáo tuần | Medium | Medium | 1. Gọi POST /api/v1/reports 2. Gửi payload với tuan_so = -1 hoặc tuan_so = 0 3. Quan sát phản hồi API | Hệ thống tạo báo cáo thành công với tuần số -1 trong database | API phải validate tuan_so >= 1 (ge=1) và trả về HTTP 422 nếu tuần số nhỏ hơn 1 | Lê Quang Hùng | Dương Đình Hoàng (Backend) | Open (Đang chờ sửa)
BUG-03 | TC-30 | Lỗ hổng lưu trữ mã độc HTML/Script Injection trong nội dung báo cáo tuần (Stored XSS) | High | High | 1. Gọi POST /api/v1/reports 2. Nhập noi_dung_cong_viec: <script>alert('XSS')</script> 3. Gọi GET /api/v1/reports xem lại | Backend lưu trữ nguyên xi chuỗi script vào database và render trực tiếp ra Client, tiềm ẩn nguy cơ thực thi mã độc trên trình duyệt Mentor | Hệ thống phải sanitize / encode chuỗi HTML đầu vào hoặc từ chối chuỗi chứa thẻ script nguy hiểm (HTTP 400) | Lê Quang Hùng | Dương Đình Hoàng (Backend) | Open (Đang chờ sửa)