## Tổng Quan Sprint 3
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ SPRINT 3 (TEST EXECUTION REPORT)
Hệ thống Quản lý Thực tập sinh ¦ Thành viên phụ trách: Lê Quang Hùng (Tester)
Dự án / Học phần: | Thực tập cơ sở (TTCS) - Quản lý Thực tập sinh |  | CHỈ SỐ KIỂM THỬ | SỐ LƯỢNG | TỶ LỆ (%)
Giai đoạn (Sprint): | Sprint 3 |  | Tổng số Test Key phụ trách | 3 | -
Tester phụ trách: | Lê Quang Hưng |  | Tổng số Test Case thực thi | 18 | 100.0%
Công cụ kiểm thử: | Pytest, Requests, Postman, FastAPI Test Suite |  | Số Test Case ĐẠT (PASSED) | 15 | 83.3%
Ngày thực hiện & xuất báo cáo: | 12/10/2026 |  | Số Test Case KHÔNG ĐẠT (FAILED) | 3 | 16.7%
|  |  | Tổng số Bug phát hiện & bàn giao Dev | 3 | 100.0%
STT | Test Key | Dòng Backlog | Chức năng / Nhiệm vụ kiểm thử | Số TC | Passed | Failed | Đánh giá sơ bộ
1 | TC-27 | Dòng 27 | Thực tập sinh gửi yêu cầu hỗ trợ (giấy tờ, chứng nhận) | 6 | 4 | 2 | Phát hiện BUG-04 (loại yc rỗng) & BUG-05 (Stored XSS)
2 | TC-08 | Dòng 8 | HR gán Mentor cho thực tập sinh & kiểm tra hạn ngạch | 8 | 7 | 1 | Phát hiện BUG-06 (gán mentor cho SV đã thôi học/từ chối)
3 | TC-35 | Dòng 35 | HR xem báo cáo tỷ lệ hoàn thành chương trình thực tập | 4 | 4 | 0 | Chức năng hoạt động chuẩn xác 100%, an toàn chia cho 0

## Chi Tiết 18 Test Cases
STT | Test Key | Test Case ID | User Story | Mục tiêu / Tiêu đề kịch bản kiểm thử | Loại kiểm thử | Dữ liệu đầu vào (Test Data / Payload) | Kết quả kỳ vọng (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái | Bug ID (nếu có)
1 | TC-27 | TC27_01 | Là thực tập sinh, gửi yêu cầu hỗ trợ | Gửi yêu cầu hỗ trợ đầy đủ thông tin hợp lệ | Positive | POST /api/v1/support-requests { "ma_ho_so": "HS001", "loai_yeu_cau": "GiayTo", "tieu_de": "Xin cấp giấy xác nhận thực tập", "noi_dung": "Em cần xin giấy xác nhận hoàn thành thực tập." } | Status 201 Created Tự động gán trang_thai = 'ChoXuLy', sinh ma_yeu_cau và ngay_tao | HTTP 201 Created, dữ liệu lưu DB đúng định dạng | PASSED
2 | TC-27 | TC27_02 | Là thực tập sinh, gửi yêu cầu hỗ trợ | Bắt lỗi khi bỏ trống tiêu đề (chuỗi rỗng, khoảng trắng, thiếu trường) | Negative | POST /api/v1/support-requests 1) tieu_de: "" 2) tieu_de: " " 3) Thiếu hẳn field "tieu_de" | Status 422 Unprocessable Entity Báo lỗi tiêu đề bắt buộc không được để trống | HTTP 422 Validation Error từ Pydantic schema | PASSED
3 | TC-27 | TC27_03 | Là thực tập sinh, gửi yêu cầu hỗ trợ | Bắt lỗi khi bỏ trống nội dung (chuỗi rỗng, khoảng trắng, thiếu trường) | Negative | POST /api/v1/support-requests 1) noi_dung: "" 2) noi_dung: " " 3) Thiếu hẳn field "noi_dung" | Status 422 Unprocessable Entity Báo lỗi nội dung bắt buộc không được để trống | HTTP 422 Validation Error từ Pydantic schema | PASSED
4 | TC-27 | TC27_04 | Là thực tập sinh, gửi yêu cầu hỗ trợ | Bắt lỗi khi gửi mã hồ sơ sinh viên không tồn tại trong hệ thống (FK Check) | Negative | POST /api/v1/support-requests { "ma_ho_so": "HS_KHONG_TON_TAI_999", "tieu_de": "Lỗi tài khoản", "noi_dung": "Không đăng nhập được" } | Status 404 Not Found Thông báo: Hồ sơ thực tập không tồn tại trong hệ thống | HTTP 404 Not Found kèm thông điệp rõ ràng | PASSED
5 | TC-27 | TC27_05 | Là thực tập sinh, gửi yêu cầu hỗ trợ | Kiểm tra chặn loại yêu cầu rỗng hoặc ngoài danh mục enum | Boundary | POST /api/v1/support-requests { "ma_ho_so": "HS001", "loai_yeu_cau": "", "tieu_de": "Hỗ trợ", "noi_dung": "Nội dung" } | Kỳ vọng: Status 422 Validation Error (Bắt lỗi loai_yeu_cau không được để trống) | Thực tế: Backend chấp nhận chuỗi rỗng và trả về HTTP 201 Created (Chưa validate enum loai_yeu_cau) | FAILED | BUG-04
6 | TC-27 | TC27_06 | Là thực tập sinh, gửi yêu cầu hỗ trợ | Kiểm tra mã độc HTML/Script Injection trong nội dung hỗ trợ (Stored XSS) | Security | POST /api/v1/support-requests { "noi_dung": "<script>alert('XSS')</script>" } | Kỳ vọng: Status 400 hoặc Sanitize lọc mã script trước khi lưu DB | Thực tế: Backend lưu nguyên vẹn chuỗi script độc hại vào database và render trực tiếp, nguy cơ Stored XSS | FAILED | BUG-05
7 | TC-08 | TC08_01 | Là HR, gán mentor cho TTS | Gán mentor thành công cho sinh viên chưa có mentor | Positive | PATCH /api/v1/interns/HS001/mentor { "ma_mentor": "MENTOR01" } | Status 200 OK success=True, cập nhật ma_mentor='MENTOR01' và ngày gán | HTTP 200 Gán thành công Mentor Lê Văn Phúc cho HS001 | PASSED
8 | TC-08 | TC08_02 | Là HR, gán mentor cho TTS | Kiểm tra thay đổi sang mentor khác cho sinh viên đã có mentor | Positive | PATCH /api/v1/interns/HS002/mentor { "ma_mentor": "MENTOR02" } | Status 200 OK success=True, đổi sang MENTOR02 (Nguyễn Thị Lan) | HTTP 200 Đổi mentor thành công, ghi đè mentor cũ | PASSED
9 | TC-08 | TC08_03 | Là HR, gán mentor cho TTS | Bắt lỗi khi mã mentor không tồn tại trong hệ thống | Negative | PATCH /api/v1/interns/HS001/mentor { "ma_mentor": "MENTOR_KHONG_TON_TAI" } | Status 404 Not Found error_code: MENTOR_NOT_FOUND | HTTP 404 Báo không tìm thấy người dùng với mã tương ứng | PASSED
10 | TC-08 | TC08_04 | Là HR, gán mentor cho TTS | Bắt lỗi khi gán người dùng không có vai trò Mentor (HR hoặc TTS) | Negative | PATCH /api/v1/interns/HS001/mentor 1) ma_mentor: "HR01" (vai trò HR) 2) ma_mentor: "TTS001" (vai trò TTS) | Status 400 hoặc 422 error_code: INVALID_MENTOR_ROLE | HTTP 422 Báo lỗi người dùng không có vai trò Mentor | PASSED
11 | TC-08 | TC08_05 | Là HR, gán mentor cho TTS | Bắt lỗi khi mã hồ sơ thực tập sinh cần gán không tồn tại | Negative | PATCH /api/v1/interns/HS9999/mentor { "ma_mentor": "MENTOR01" } | Status 404 Not Found error_code: INTERN_NOT_FOUND | HTTP 404 Không tìm thấy hồ sơ thực tập với mã 'HS9999' | PASSED
12 | TC-08 | TC08_06 | Là HR, gán mentor cho TTS | Bắt lỗi khi gán mentor đang bị vô hiệu hóa (kich_hoat = False) | Security | PATCH /api/v1/interns/HS001/mentor { "ma_mentor": "MENTOR_INACTIVE" } | Status 403 Forbidden error_code: MENTOR_INACTIVE | HTTP 403 Chặn gán tài khoản mentor đã bị vô hiệu hóa | PASSED
13 | TC-08 | TC08_07 | Là HR, gán mentor cho TTS | Bắt lỗi khi mentor đã đủ 5 sinh viên mà gán thêm (Kiểm tra Quota) | Boundary | PATCH /api/v1/interns/HS001/mentor { "ma_mentor": "MENTOR01" } (Khi MENTOR01 đã nhận đủ 5 sinh viên) | Status 400 Bad Request error_code: MENTOR_QUOTA_EXCEEDED | HTTP 400 Chặn vượt quá chỉ tiêu tối đa 5 sinh viên | PASSED
14 | TC-08 | TC08_08 | Là HR, gán mentor cho TTS | Kiểm tra chặn gán Mentor cho sinh viên có trạng thái Thôi học hoặc Bị từ chối | Business | PATCH /api/v1/interns/HS001/mentor { "ma_mentor": "MENTOR01" } (Khi hồ sơ HS001 có trang_thai = "ThoiHoc" hoặc "TuChoi") | Kỳ vọng: Status 400 Bad Request (Chặn gán mentor cho sinh viên không còn thực tập) | Thực tế: Backend vẫn cập nhật thành công (200 OK) và trừ quota của Mentor, vi phạm quy trình nghiệp vụ | FAILED | BUG-06
15 | TC-35 | TC35_01 | Là HR, xem tỷ lệ hoàn thành | Kiểm tra xử lý an toàn không bị lỗi chia cho 0 khi DB chưa có sinh viên | Boundary | GET /api/v1/reports/completion-rate (Khi bảng ho_so_thuc_tap rỗng 0 bản ghi) | Status 200 OK tong_so_sinh_vien = 0, ty_le_hoan_thanh = 0.0% Tuyệt đối không phát sinh ZeroDivisionError | HTTP 200 OK, trả về 0.0% an toàn | PASSED
16 | TC-35 | TC35_02 | Là HR, xem tỷ lệ hoàn thành | Kiểm tra độ chính xác của công thức tính %: (hoan_thanh / tong_so) * 100 | Positive | GET /api/v1/reports/completion-rate (DB có 4 SV: 2 Hoàn thành, 1 Đang thực tập, 1 Thôi học) | Status 200 OK Công thức: (2 / 4) * 100 = 50.0% | HTTP 200 OK, ty_le_hoan_thanh = 50.0% | PASSED
17 | TC-35 | TC35_03 | Là HR, xem tỷ lệ hoàn thành | Kiểm tra làm tròn chính xác 2 chữ số thập phân khi phép chia lẻ | Boundary | GET /api/v1/reports/completion-rate (DB có 3 SV: 1 Hoàn thành, 2 Đang thực tập) | Status 200 OK Công thức: (1 / 3) * 100 = 33.33% | HTTP 200 OK, ty_le_hoan_thanh = 33.33% | PASSED
18 | TC-35 | TC35_04 | Là HR, xem tỷ lệ hoàn thành | Kiểm tra tỷ lệ đạt tối đa 100.0% khi tất cả sinh viên đều hoàn thành | Positive | GET /api/v1/reports/completion-rate (DB có 2 SV: cả 2 đều Hoàn thành) | Status 200 OK Công thức: (2 / 2) * 100 = 100.0% | HTTP 200 OK, ty_le_hoan_thanh = 100.0% | PASSED

## Báo Cáo Lỗi (Bug Report)
Bug ID | Test Key | Tiêu đề lỗi (Bug Summary) | Mức độ nghiêm trọng (Severity) | Độ ưu tiên (Priority) | Các bước tái hiện (Steps to Reproduce) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Kết quả kỳ vọng (Expected Result) | Người báo cáo | Phụ trách khắc phục | Trạng thái (Bug Status)
BUG-04 | TC-27 | Cho phép bỏ trống hoặc nhập giá trị tùy ý ngoài danh mục vào trường loại yêu cầu hỗ trợ (loai_yeu_cau) | Medium | High | 1. Gọi POST /api/v1/support-requests 2. Gửi payload với loai_yeu_cau = '' hoặc 'KHONG_HOP_LE' 3. Quan sát phản hồi API | Backend vẫn chấp nhận và insert bản ghi có loai_yeu_cau rỗng vào DB với HTTP 201 Created | API phải validate schema với danh mục Enum hợp lệ (GiayTo, ChungNhan, KyThuat, PhuCap, Khac) và trả về HTTP 422 nếu rỗng | Lê Quang Hưng | Nguyễn Văn Hiếu (Backend) | Open (Đang chờ sửa)
BUG-05 | TC-27 | Lỗ hổng lưu trữ mã độc HTML/Script Injection trong nội dung yêu cầu hỗ trợ sinh viên (Stored XSS) | High | High | 1. Gọi POST /api/v1/support-requests 2. Nhập noi_dung: <script>alert('XSS')</script> 3. Gọi GET /api/v1/support-requests/{id} xem lại | Backend lưu trữ nguyên xi chuỗi script vào database và render trực tiếp ra Client, tiềm ẩn nguy cơ thực thi mã độc trên trình duyệt HR | Hệ thống phải sanitize / encode chuỗi HTML đầu vào hoặc từ chối chuỗi chứa thẻ script nguy hiểm (HTTP 400/422) | Lê Quang Hưng | Nguyễn Văn Hiếu (Backend) | Open (Đang chờ sửa)
BUG-06 | TC-08 | Hệ thống vẫn cho phép gán Mentor cho sinh viên có hồ sơ đã Thôi học (ThoiHoc) hoặc Bị từ chối (TuChoi) | Medium | Medium | 1. Tìm hồ sơ thực tập sinh có trạng thái trang_thai = 'ThoiHoc' hoặc 'TuChoi' 2. Gọi PATCH /api/v1/interns/{id}/mentor với body {'ma_mentor': 'MENTOR01'} 3. Quan sát phản hồi | Hệ thống trả về HTTP 200 OK, gán Mentor và trừ quota hướng dẫn của Mentor dù sinh viên đã không còn tham gia thực tập | Hệ thống phải kiểm tra trạng thái hồ sơ theo GEMINI.md mục B.2, chặn gán mentor cho hồ sơ đã thôi học/từ chối và trả về HTTP 400 Bad Request | Lê Quang Hưng | Nguyễn Văn Hiếu (Backend) | Open (Đang chờ sửa)