## Tổng Quan Sprint 4
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ SPRINT 4 (TEST EXECUTION REPORT)
Hệ thống Quản lý Thực tập sinh ¦ Thành viên phụ trách: Lê Quang Hưng (Tester)
Dự án / Học phần: | Thực tập cơ sở (TTCS) - Quản lý Thực tập sinh |  | CHỈ SỐ KIỂM THỬ | SỐ LƯỢNG | TỶ LỆ (%)
Giai đoạn (Sprint): | Sprint 4 |  | Tổng số User Story phụ trách | 3 | -
Tester phụ trách: | Lê Quang Hưng |  | Tổng số Test Case thực thi | 28 | 100.0%
Công cụ kiểm thử: | Pytest, FastAPI TestClient, SQLAlchemy Test Suite |  | Số Test Case ĐẠT (PASSED) | 28 | 100.0%
Ngày thực hiện & xuất báo cáo: | 18/10/2026 |  | Số Test Case KHÔNG ĐẠT (FAILED) | 0 | 0.0%
|  |  | Tổng số Bug phát hiện & bàn giao Dev | 0 | 0.0%
STT | Test Key | Dòng Backlog | Chức năng / Nhiệm vụ kiểm thử | Số TC | Passed | Failed | Đánh giá sơ bộ
1 | TC-Notification | Dòng 8-12 | Là thực tập sinh, nhận thông báo trên ứng dụng để không bỏ lỡ lịch trình | 7 | 7 | 0 | Hoàn thành 100%, bảo mật phân quyền cá nhân, lọc chưa đọc và đánh dấu đã đọc chuẩn xác
2 | TC-AdminUser | Dòng 13-15 | Là admin, tạo tài khoản cho HR, mentor và thực tập sinh để họ sử dụng hệ thống | 12 | 12 | 0 | Hoàn thành 100%, băm bcrypt chuẩn, validate 4 vai trò, chống trùng lặp dữ liệu, chặn non-admin
3 | TC-AuditLogs | Dòng 22-25 | Là admin, xem nhật ký hoạt động để theo dõi các thao tác trong hệ thống | 9 | 9 | 0 | Hoàn thành 100%, Middleware tự động ghi log chuẩn xác, lọc theo ngày/người dùng/action và phân trang mượt mà

## Chi Tiết 28 Test Cases
STT | Test Key | Test Case ID | User Story | Mục tiêu / Tiêu đề kịch bản kiểm thử | Loại kiểm thử | Dữ liệu đầu vào (Test Data / Payload) | Kết quả kỳ vọng (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái | Bug ID (nếu có)
1 | TC-Notification | TC_NTF_01 | Là thực tập sinh, nhận thông báo ứng dụng để không bỏ lỡ lịch trình | Kiểm tra truy cập xem danh sách thông báo khi chưa đăng nhập / không có token | Security | GET /api/v1/notifications/my (Header: Không truyền Authorization token) | Status 401 Unauthorized Detail: 'Không thể xác thực thông tin đăng nhập' | HTTP 401 Unauthorized đúng thông điệp bảo mật | PASSED
2 | TC-Notification | TC_NTF_02 | Là thực tập sinh, nhận thông báo ứng dụng để không bỏ lỡ lịch trình | Kiểm tra người dùng chỉ xem đúng thông báo của mình, không lộ thông báo của người khác | Functional | GET /api/v1/notifications/my (Header: Bearer token của User 1) | Status 200 OK Danh sách chỉ chứa thông báo của User 1 (ma_nguoi_nhan == user1.id) Đầy đủ total, unread_count, items | HTTP 200 OK, phân lập dữ liệu chính xác 100%, không lộ dữ liệu User 2 | PASSED
3 | TC-Notification | TC_NTF_03 | Là thực tập sinh, nhận thông báo ứng dụng để không bỏ lỡ lịch trình | Kiểm tra bộ lọc chỉ lấy các thông báo chưa đọc (unread_only=true) | Functional | GET /api/v1/notifications/my?unread_only=true (Header: Bearer token của User 1) | Status 200 OK Danh sách items chỉ chứa bản ghi có da_doc = False | HTTP 200 OK, lọc đúng 100% các thông báo chưa đọc | PASSED
4 | TC-Notification | TC_NTF_04 | Là thực tập sinh, nhận thông báo ứng dụng để không bỏ lỡ lịch trình | Cập nhật trạng thái thông báo thành đã đọc thành công | Positive | PATCH /api/v1/notifications/{id}/read (Header: Bearer token chính chủ User 1) | Status 200 OK Trường da_doc chuyển sang True trong response và cập nhật vào DB | HTTP 200 OK, cập nhật trạng thái đã đọc thành công | PASSED
5 | TC-Notification | TC_NTF_05 | Là thực tập sinh, nhận thông báo ứng dụng để không bỏ lỡ lịch trình | Bắt lỗi khi cập nhật mã thông báo không tồn tại trong hệ thống | Negative | PATCH /api/v1/notifications/999999/read (Header: Bearer token User 1) | Status 404 Not Found Detail: 'Không tìm thấy thông báo với mã 999999' | HTTP 404 Not Found đúng chuẩn thiết kế REST API | PASSED
6 | TC-Notification | TC_NTF_06 | Là thực tập sinh, nhận thông báo ứng dụng để không bỏ lỡ lịch trình | Bắt lỗi khi người dùng cố tình cập nhật thông báo của người khác | Security | PATCH /api/v1/notifications/{id_user2}/read (Dùng token của User 1 để sửa thông báo User 2) | Status 403 Forbidden Detail: 'Bạn không có quyền truy cập hoặc chỉnh sửa thông báo này' | HTTP 403 Forbidden chặn hành vi truy cập trái phép | PASSED
7 | TC-Notification | TC_NTF_07 | Là thực tập sinh, nhận thông báo ứng dụng để không bỏ lỡ lịch trình | Tiện ích đánh dấu tất cả thông báo cá nhân là đã đọc (read-all) | Positive | PATCH /api/v1/notifications/read-all (Header: Bearer token User 1 có 3 thông báo chưa đọc) | Status 200 OK success=True, updated_count >= 3, unread_count chuyển về 0 | HTTP 200 OK, toàn bộ thông báo của user chuyển sang đã đọc | PASSED
8 | TC-AdminUser | TC_USR_01 | Là admin, tạo tài khoản cho HR, mentor và thực tập sinh | Admin tạo tài khoản người dùng vai trò Admin thành công | Positive | POST /api/v1/admin/users { 'ten_dang_nhap': 'user_test_admin_2026', 'email': 'admin.sprint4@company.com', 'mat_khau': 'MatKhauChuan@123', 'ho_ten': 'Người Dùng Admin', 'vai_tro': 'Admin' } | Status 201 Created Trả về đầy đủ ten_dang_nhap, email, vai_tro='Admin', trang_thai=True | HTTP 201 Created, tạo tài khoản Admin thành công | PASSED
9 | TC-AdminUser | TC_USR_02 | Là admin, tạo tài khoản cho HR, mentor và thực tập sinh | Admin tạo tài khoản người dùng vai trò HR thành công | Positive | POST /api/v1/admin/users { 'ten_dang_nhap': 'user_test_hr_2026', 'email': 'hr.sprint4@company.com', 'mat_khau': 'MatKhauChuan@123', 'ho_ten': 'Người Dùng HR', 'vai_tro': 'HR' } | Status 201 Created Trả về đầy đủ ten_dang_nhap, email, vai_tro='HR', trang_thai=True | HTTP 201 Created, tạo tài khoản HR thành công | PASSED
10 | TC-AdminUser | TC_USR_03 | Là admin, tạo tài khoản cho HR, mentor và thực tập sinh | Admin tạo tài khoản người dùng vai trò Mentor thành công | Positive | POST /api/v1/admin/users { 'ten_dang_nhap': 'user_test_mentor_2026', 'email': 'mentor.sprint4@company.com', 'mat_khau': 'MatKhauChuan@123', 'ho_ten': 'Người Dùng Mentor', 'vai_tro': 'Mentor' } | Status 201 Created Trả về đầy đủ ten_dang_nhap, email, vai_tro='Mentor', trang_thai=True | HTTP 201 Created, tạo tài khoản Mentor thành công | PASSED
11 | TC-AdminUser | TC_USR_04 | Là admin, tạo tài khoản cho HR, mentor và thực tập sinh | Admin tạo tài khoản người dùng vai trò ThucTapSinh thành công | Positive | POST /api/v1/admin/users { 'ten_dang_nhap': 'user_test_tts_2026', 'email': 'tts.sprint4@company.com', 'mat_khau': 'MatKhauChuan@123', 'ho_ten': 'Người Dùng Thực Tập Sinh', 'vai_tro': 'ThucTapSinh' } | Status 201 Created Trả về đầy đủ ten_dang_nhap, email, vai_tro='ThucTapSinh', trang_thai=True | HTTP 201 Created, tạo tài khoản Thực tập sinh thành công | PASSED
12 | TC-AdminUser | TC_USR_05 | Là admin, tạo tài khoản cho HR, mentor và thực tập sinh | Mật khẩu được băm an toàn bằng bcrypt trong DB và không lộ trong response | Security | POST /api/v1/admin/users Payload mang mật khẩu thô: 'MatKhauBaoMatTuyetDoi@2026' | Status 201 Created 1) Response KHÔNG chứa mat_khau, password 2) DB lưu chuỗi bcrypt hash ($2b$) 3) verify_password khớp 100% | HTTP 201 Created, bảo mật mật khẩu an toàn tuyệt đối theo tiêu chuẩn bcrypt | PASSED
13 | TC-AdminUser | TC_USR_06 | Là admin, tạo tài khoản cho HR, mentor và thực tập sinh | Bắt lỗi chống trùng lặp tên đăng nhập (username) | Negative | POST /api/v1/admin/users Payload mang ten_dang_nhap đã tồn tại trong DB | Status 400 Bad Request (hoặc 409 Conflict) Detail: 'Tên đăng nhập ... đã tồn tại trong hệ thống' | HTTP 400 Bad Request kèm thông báo lỗi trùng lặp rõ ràng | PASSED
14 | TC-AdminUser | TC_USR_07 | Là admin, tạo tài khoản cho HR, mentor và thực tập sinh | Bắt lỗi chống trùng lặp địa chỉ email | Negative | POST /api/v1/admin/users Payload mang email đã tồn tại trong DB | Status 400 Bad Request (hoặc 409 Conflict) Detail: 'Email ... đã tồn tại trong hệ thống' | HTTP 400 Bad Request kèm thông báo lỗi trùng lặp rõ ràng | PASSED
15 | TC-AdminUser | TC_USR_08 | Là admin, tạo tài khoản cho HR, mentor và thực tập sinh | Bắt lỗi khi thiếu các trường bắt buộc (email, username, password, fullname, role) | Negative | POST /api/v1/admin/users Lần lượt gửi payload thiếu: email, ten_dang_nhap, mat_khau, ho_ten, vai_tro | Status 422 Unprocessable Entity từ Pydantic Validation Error | HTTP 422 Unprocessable Entity cho tất cả các trường hợp thiếu dữ liệu | PASSED
16 | TC-AdminUser | TC_USR_09 | Là admin, tạo tài khoản cho HR, mentor và thực tập sinh | Bắt lỗi khi vai trò không thuộc danh mục enum hợp lệ | Negative | POST /api/v1/admin/users Payload có vai_tro: 'GiamDocDieuHanh' (ngoài danh mục) | Status 422 Unprocessable Entity Báo lỗi giá trị vai trò không hợp lệ | HTTP 422 Unprocessable Entity chặn giá trị ngoài Enum | PASSED
17 | TC-AdminUser | TC_USR_10 | Là admin, tạo tài khoản cho HR, mentor và thực tập sinh | Bắt lỗi khi định dạng email không đúng chuẩn RFC | Negative | POST /api/v1/admin/users Payload có email: 'khong-phai-email-hop-le' | Status 422 Unprocessable Entity Báo lỗi định dạng email | HTTP 422 Unprocessable Entity từ Pydantic EmailStr validator | PASSED
18 | TC-AdminUser | TC_USR_11 | Là admin, tạo tài khoản cho HR, mentor và thực tập sinh | Chặn người dùng không có quyền Admin tạo tài khoản (HR, Mentor, Thực tập sinh) | Security | POST /api/v1/admin/users Kèm Bearer Token của HR / Mentor / Thực tập sinh | Status 403 Forbidden cho tất cả các vai trò không phải Admin | HTTP 403 Forbidden phân quyền RBAC hoạt động chính xác | PASSED
19 | TC-AdminUser | TC_USR_12 | Là admin, tạo tài khoản cho HR, mentor và thực tập sinh | Chặn người dùng chưa xác thực (không gửi Bearer Token) tạo tài khoản | Security | POST /api/v1/admin/users (Không gửi header Authorization) | Status 401 Unauthorized Detail: 'Không thể xác thực thông tin đăng nhập' | HTTP 401 Unauthorized chặn truy cập nặc danh | PASSED
20 | TC-AuditLogs | TC_LOG_01 | Là admin, xem nhật ký hoạt động hệ thống | Người dùng chưa đăng nhập gọi API nhật ký hoạt động | Security | GET /api/v1/admin/audit-logs (Không gửi header Authorization) | Status 401 Unauthorized | HTTP 401 Unauthorized đúng cơ chế bảo mật JWT | PASSED
21 | TC-AuditLogs | TC_LOG_02 | Là admin, xem nhật ký hoạt động hệ thống | Chặn người dùng không phải Admin (Thực tập sinh, HR, Mentor) xem nhật ký | Security | GET /api/v1/admin/audit-logs Kèm token của Thực tập sinh, HR, Mentor | Status 403 Forbidden Detail: 'Chỉ quản trị viên (Admin) mới có quyền truy cập nhật ký hoạt động' | HTTP 403 Forbidden chặn vai trò không có quyền xem log hệ thống | PASSED
22 | TC-AuditLogs | TC_LOG_03 | Là admin, xem nhật ký hoạt động hệ thống | Admin truy vấn danh sách nhật ký hoạt động thành công | Positive | GET /api/v1/admin/audit-logs (Header: Bearer token Admin) | Status 200 OK Cấu trúc trả về: items, total, page, page_size, total_pages Mỗi item có đầy đủ: ma_nhat_ky, endpoint, phuong_thuc, hanh_dong, thoi_gian | HTTP 200 OK, đầy đủ metadata phân trang và danh sách nhật ký | PASSED
23 | TC-AuditLogs | TC_LOG_04 | Là admin, xem nhật ký hoạt động hệ thống | Phân trang nhật ký (page, page_size), không trùng lặp bản ghi giữa các trang | Functional | GET /api/v1/admin/audit-logs?page=1&page_size=2 và GET /api/v1/admin/audit-logs?page=2&page_size=2 | Status 200 OK Trang 1 lấy 2 log, trang 2 lấy 2 log tiếp theo Tập ID của trang 1 và trang 2 không giao nhau | HTTP 200 OK, thuật toán phân trang hoạt động chuẩn xác | PASSED
24 | TC-AuditLogs | TC_LOG_05 | Là admin, xem nhật ký hoạt động hệ thống | Tìm kiếm nhật ký theo từ khóa search (trong mô tả, username, endpoint, IP) | Functional | GET /api/v1/admin/audit-logs?search=Nguyễn+Văn+An (Header: Bearer token Admin) | Status 200 OK Chỉ trả về các bản ghi log có chứa từ khóa 'Nguyễn Văn An' trong mo_ta/username | HTTP 200 OK, lọc đúng 2 bản ghi chứa từ khóa tìm kiếm | PASSED
25 | TC-AuditLogs | TC_LOG_06 | Là admin, xem nhật ký hoạt động hệ thống | Bộ lọc nhật ký theo khoảng thời gian tu_ngay và den_ngay | Functional | GET /api/v1/admin/audit-logs?tu_ngay=2026-10-15T00:00:00&den_ngay=2026-10-17T23:59:59 | Status 200 OK Chỉ lấy các bản ghi phát sinh trong khoảng thời gian chỉ định (2 bản ghi) | HTTP 200 OK, lọc chính xác theo mốc thời gian ISO | PASSED
26 | TC-AuditLogs | TC_LOG_07 | Là admin, xem nhật ký hoạt động hệ thống | Bộ lọc nhật ký theo mã người dùng ma_nguoi_dung | Functional | GET /api/v1/admin/audit-logs?ma_nguoi_dung={normal_user.ma_nguoi_dung} | Status 200 OK Chỉ trả về các log phát sinh do user tương ứng thực hiện (TAO_YEU_CAU_HO_TRO) | HTTP 200 OK, lọc chuẩn xác theo user ID | PASSED
27 | TC-AuditLogs | TC_LOG_08 | Là admin, xem nhật ký hoạt động hệ thống | Bộ lọc kết hợp theo mã hành động và phương thức HTTP | Functional | GET /api/v1/admin/audit-logs?hanh_dong=CAP_NHAT_NGUOI_DUNG&phuong_thuc=PUT | Status 200 OK Lọc chính xác theo cả 2 tiêu chí hanh_dong và phuong_thuc | HTTP 200 OK, trả về đúng bản ghi tương ứng | PASSED
28 | TC-AuditLogs | TC_LOG_09 | Là admin, xem nhật ký hoạt động hệ thống | Middleware tự động ghi nhận log chuẩn xác khi phát sinh thao tác dữ liệu | Integration | Admin gửi POST /api/v1/admin/users tạo người dùng mới với IP giả lập '10.0.1.55' | Status 201 Created Middleware tự động chèn 1 bản ghi mới vào bảng nhat_ky_hoat_dong với đúng endpoint, IP, method, action='TAO_NGUOI_DUNG' | HTTP 201 Created, bảng nhat_ky_hoat_dong tăng 1 bản ghi với dữ liệu chuẩn xác | PASSED

## Báo Cáo Lỗi & Đề Xuất
Mã Ghi Nhận | Test Key | Tiêu đề / Nội dung ghi nhận (Summary) | Mức độ (Severity) | Độ ưu tiên (Priority) | Phân loại | Các bước kiểm tra / Tái hiện (Steps) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Kết quả kỳ vọng / Đề xuất tối ưu (Expected) | Người báo cáo | Phụ trách khắc phục | Trạng thái (Status)
NOTE-01 | TC-AdminUser | Chuẩn hóa mã phản hồi HTTP khi tạo người dùng trùng lặp tên đăng nhập hoặc email (400 vs 409) | Low | Low | Góp ý chuẩn hóa API | 1. Gọi POST /api/v1/admin/users với username hoặc email đã tồn tại trong DB 2. Quan sát HTTP Status Code trả về | Backend trả về HTTP 400 Bad Request kèm thông báo tiếng Việt chi tiết: 'Tên đăng nhập / Email ... đã tồn tại' | Theo chuẩn RESTful, mã HTTP 409 Conflict là chuẩn nhất cho tài nguyên trùng lặp. Hiện tại HTTP 400 vẫn hoàn toàn hợp lệ và đã vượt qua 100% test case. | Lê Quang Hưng | Nguyễn Văn Hiếu (Backend) | Verified / Đã xác nhận
NOTE-02 | TC-AuditLogs | Đề xuất bổ sung cơ chế Log Rotation & Composite Index cho bảng nhat_ky_hoat_dong khi dữ liệu lớn | Low | Low | Đề xuất tối ưu hiệu năng | 1. Kiểm tra cấu trúc bảng nhat_ky_hoat_dong và Middleware ghi log tự động 2. Đánh giá tốc độ truy vấn khi bảng đạt > 100.000 bản ghi | Hệ thống ghi log mượt mà, phân trang và tìm kiếm nhanh chóng trên tập dữ liệu thử nghiệm | Khi triển khai thực tế tải cao, đề xuất đánh Composite Index trên (thoi_gian, ma_nguoi_dung) và thiết lập định kỳ nén/archive bản ghi cũ hơn 6 tháng. | Lê Quang Hưng | Nguyễn Văn Hiếu (Backend) | Recommendation / Gợi ý