## Tổng Quan Sprint 3
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ SPRINT 3 (TEST EXECUTION REPORT)
Hệ thống Quản lý Thực tập sinh ¦ Thành viên phụ trách: Trần Quốc Huy (Tester - K16C2 ICTU)
Dự án / Học phần: | Thực tập cơ sở (TTCS) - Quản lý Thực tập sinh |  | CHỈ SỐ KIỂM THỬ | SỐ LƯỢNG | TỶ LỆ (%)
Giai đoạn (Sprint): | Sprint 3 |  | Tổng số Test Key phụ trách | 3 | -
Tester phụ trách: | Trần Quốc Huy (K16C2 - ICTU) |  | Tổng số Test Case thực thi | 28 | 100.0%
Công cụ kiểm thử: | Pytest, FastAPI TestClient, SQLite Isolated Engine, OpenPyXL |  | Số Test Case ĐẠT (PASSED) | 28 | 100.0%
Ngày thực hiện & xuất báo cáo: | 12/10/2026 |  | Số Test Case KHÔNG ĐẠT (FAILED) | 0 | 0.0%
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THEO TỪNG USER STORY / TEST KEY
STT | Test Key | User Story / Nhiệm vụ | Tổng số TC | Đạt (Passed) | Không đạt (Failed)
1 | TC-26 (Dòng 6) | Là thực tập sinh, xem lịch sử nhận phụ cấp (GET /api/v1/interns/{id}/allowances) | 6 | 6 | 0
2 | TC-40 (Dòng 15) | Là HR, thêm mới Mentor hướng dẫn sinh viên (POST /api/v1/mentors) | 11 | 11 | 0
3 | TC-34 (Dòng 24) | Là HR, báo cáo thống kê TTS theo trường & chuyên ngành (GET /api/v1/reports/interns-by-faculty) | 11 | 11 | 0
| TỔNG CỘNG |  | 28 | 28 | 0

## Chi Tiết 28 Test Cases
STT | Test Key | Test Case ID | User Story | Mục tiêu / Tiêu đề kịch bản kiểm thử | Loại kiểm thử | Dữ liệu đầu vào (Test Data / Payload) | Kết quả kỳ vọng (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái | Ghi chú / Bug ID
1 | TC-26 | TC26_01 | Là TTS, xem lịch sử nhận phụ cấp | Lấy thành công danh sách phụ cấp có đầy đủ thông tin | Positive | GET /api/v1/interns/1/allowances (Hồ sơ Trần Quốc Huy) | Status 200 OK Trả về đầy đủ thông tin sinh viên, email, và danh sách 3 khoản phụ cấp | HTTP 200 OK, trả về đủ 3 khoản phụ cấp chuẩn CSDL | PASSED
2 | TC-26 | TC26_02 | Là TTS, xem lịch sử nhận phụ cấp | Kiểm tra tính toán chính xác tổng tiền đã nhận và chờ giải ngân | Positive | GET /api/v1/interns/1/allowances Khoản đã nhận: 3M + 3.5M Khoản chờ: 4M | Status 200 OK tong_tien_da_nhan = 6.5M (2 khoản) tong_tien_cho_giai_ngan = 4M (1 khoản) tong_tien_phu_cap = 10.5M | Tính toán số liệu chuẩn xác 100%, đúng theo công thức nghiệp vụ | PASSED
3 | TC-26 | TC26_03 | Là TTS, xem lịch sử nhận phụ cấp | Xử lý an toàn khi thực tập sinh chưa có khoản phụ cấp nào | Positive / Edge | GET /api/v1/interns/4/allowances (TTS Hoàng Thị C chưa có phụ cấp) | Status 200 OK Danh sách rỗng [], tổng tiền = 0.0, không bị lỗi 500 crash | HTTP 200 OK, trả về mảng rỗng và tổng tiền 0.0 an toàn | PASSED
4 | TC-26 | TC26_04 | Là TTS, xem lịch sử nhận phụ cấp | Bắt lỗi khi mã hồ sơ thực tập sinh không tồn tại trong hệ thống | Negative | GET /api/v1/interns/99999/allowances | Status 404 Not Found Thông báo: Không tìm thấy thực tập sinh ID: 99999 | HTTP 404 Not Found kèm thông điệp rõ ràng | PASSED
5 | TC-26 | TC26_05 | Là TTS, xem lịch sử nhận phụ cấp | Bắt lỗi khi mã hồ sơ sai kiểu dữ liệu (chuỗi ký tự) | Negative | GET /api/v1/interns/abc_xyz/allowances | Status 422 Unprocessable Entity FastAPI bắt lỗi validation schema | HTTP 422 Unprocessable Entity chuẩn RESTful | PASSED
6 | TC-26 | TC26_06 | Là TTS, xem lịch sử nhận phụ cấp | Kiểm tra danh sách phụ cấp được sắp xếp giảm dần theo thời gian | Positive | GET /api/v1/interns/1/allowances | Status 200 OK Các khoản xếp theo thang_nam giảm dần (2026-11, 2026-10, 2026-09) | Danh sách trả về đúng thứ tự thời gian mới nhất lên đầu | PASSED
7 | TC-40 | TC40_01 | Là HR, thêm mới Mentor | Thêm mới Mentor với đầy đủ thông tin hợp lệ | Positive | POST /api/v1/mentors Payload: ho_ten, email, mat_khau, so_dien_thoai, ma_phong_ban: 1 | Status 201 Created vai_tro='Mentor', trang_thai='HoatDong', ten_phong_ban='Trung tâm Phần mềm', không lộ hash | HTTP 201 Created, map đúng tên phòng ban, bảo mật mật khẩu | PASSED
8 | TC-40 | TC40_02 | Là HR, thêm mới Mentor | Thêm mới Mentor chỉ với các trường bắt buộc tối thiểu | Positive | POST /api/v1/mentors Payload: ho_ten, email, mat_khau (SĐT và phòng ban là None) | Status 201 Created Tạo thành công tài khoản Mentor với trường tùy chọn để trống an toàn | HTTP 201 Created, bản ghi lưu DB thành công | PASSED
9 | TC-40 | TC40_03 | Là HR, thêm mới Mentor | Kiểm tra mật khẩu được băm bcrypt an toàn và đăng nhập thành công | Security | POST /api/v1/mentors -> Verify hash trong DB POST /api/v1/auth/login | Mật khẩu lưu trong CSDL là bcrypt hash khác plain-text Đăng nhập thành công với vai trò Mentor | Mã hóa bcrypt an toàn 100%, đăng nhập thành công | PASSED
10 | TC-40 | TC40_04 | Là HR, thêm mới Mentor | Bắt lỗi trùng lặp Email đã tồn tại trong hệ thống (Duplicate Check) | Negative | POST /api/v1/mentors Email: mentor.hung@company.com (đã có) | Status 400 Bad Request Thông báo: Email này đã được sử dụng trong hệ thống | HTTP 400 Bad Request, chặn trùng lặp email chuẩn GEMINI.md | PASSED
11 | TC-40 | TC40_05 | Là HR, thêm mới Mentor | Bắt lỗi trùng lặp Số điện thoại đã tồn tại trong hệ thống | Negative | POST /api/v1/mentors SĐT: 0905123456 (đã có) | Status 400 Bad Request Thông báo: Số điện thoại này đã được sử dụng trong hệ thống | HTTP 400 Bad Request, chặn trùng số điện thoại | PASSED
12 | TC-40 | TC40_06 | Là HR, thêm mới Mentor | Bắt lỗi khi chọn mã phòng ban không tồn tại trong hệ thống | Negative | POST /api/v1/mentors ma_phong_ban: 99999 | Status 400 Bad Request Thông báo: Mã phòng ban không tồn tại trong hệ thống | HTTP 400 Bad Request, bảo đảm toàn vẹn khóa ngoại | PASSED
13 | TC-40 | TC40_07 | Là HR, thêm mới Mentor | Bắt lỗi khi bỏ trống họ tên (chuỗi rỗng, khoảng trắng, thiếu trường) | Negative | POST /api/v1/mentors 1) ho_ten: ' ' 2) Thiếu hẳn field ho_ten | Status 422 Unprocessable Entity Bắt lỗi validation trường bắt buộc | HTTP 422 Unprocessable Entity | PASSED
14 | TC-40 | TC40_08 | Là HR, thêm mới Mentor | Bắt lỗi họ tên chứa số hoặc ký tự đặc biệt | Negative | POST /api/v1/mentors ho_ten: 'Mentor 123@#$' | Status 422 Unprocessable Entity Regex họ tên chỉ cho phép chữ cái và khoảng trắng | HTTP 422 Validation Error từ Pydantic regex | PASSED
15 | TC-40 | TC40_09 | Là HR, thêm mới Mentor | Bắt lỗi định dạng email sai chuẩn RFC | Negative | POST /api/v1/mentors email: 'khong_phai_email_hop_le' | Status 422 Unprocessable Entity EmailStr validation failure | HTTP 422 Unprocessable Entity | PASSED
16 | TC-40 | TC40_10 | Là HR, thêm mới Mentor | Bắt lỗi mật khẩu quá ngắn dưới 6 ký tự | Negative | POST /api/v1/mentors mat_khau: '12345' (5 ký tự) | Status 422 Unprocessable Entity min_length=6 validation failure | HTTP 422 Unprocessable Entity | PASSED
17 | TC-40 | TC40_11 | Là HR, thêm mới Mentor | Bắt lỗi số điện thoại không đúng chuẩn 10 số của Việt Nam | Negative | POST /api/v1/mentors 1) SĐT quá ngắn: '012345' 2) SĐT có chữ: '0987abcdef' | Status 422 Unprocessable Entity Regex số điện thoại Việt Nam chặn vi phạm | HTTP 422 Unprocessable Entity | PASSED
18 | TC-34 | TC34_01 | Là HR, báo cáo TTS theo trường & ngành | Lấy báo cáo thống kê mặc định thành công | Positive | GET /api/v1/reports/interns-by-faculty | Status 200 OK Cấu trúc gồm summary, thong_ke_theo_truong, thong_ke_theo_chuyen_nganh, chi_tiet | HTTP 200 OK, đầy đủ các trường KPI phân cấp | PASSED
19 | TC-34 | TC34_02 | Là HR, báo cáo TTS theo trường & ngành | Kiểm tra tính toán chính xác tổng sinh viên và tỷ lệ phần trăm | Positive | GET /api/v1/reports/interns-by-faculty 4 sinh viên, 3 trường, 3 ngành | Status 200 OK tong_sinh_vien = 4, tong_so_truong = 3, tong_so_chuyen_nganh = 3 Tổng tỷ lệ phần trăm gom nhóm đạt 100.0% | Số liệu thống kê khớp tuyệt đối CSDL, tổng tỷ lệ = 100.0% | PASSED
20 | TC-34 | TC34_03 | Là HR, báo cáo TTS theo trường & ngành | Lọc theo mã trường hợp lệ (ma_truong=1 - ICTU) | Positive | GET /api/v1/reports/interns-by-faculty?ma_truong=1 | Status 200 OK Chỉ trả về 2 sinh viên thuộc ICTU, tong_sinh_vien = 2 | HTTP 200 OK, lọc chính xác theo trường chỉ định | PASSED
21 | TC-34 | TC34_04 | Là HR, báo cáo TTS theo trường & ngành | Bắt lỗi khi truyền ma_truong không tồn tại trong hệ thống | Negative | GET /api/v1/reports/interns-by-faculty?ma_truong=99999 | Status 404 Not Found Thông báo: Trường đại học không tồn tại trong hệ thống | HTTP 404 Not Found kèm thông điệp rõ ràng | PASSED
22 | TC-34 | TC34_05 | Là HR, báo cáo TTS theo trường & ngành | Bắt lỗi khi truyền ma_truong âm, bằng 0, hoặc chuỗi ký tự | Negative | GET /api/v1/reports/interns-by-faculty?ma_truong=0 ma_truong=-5 ma_truong=abc | Status 422 Unprocessable Entity Query parameter ge=1 bắt lỗi | HTTP 422 Unprocessable Entity chuẩn RESTful | PASSED
23 | TC-34 | TC34_06 | Là HR, báo cáo TTS theo trường & ngành | Tìm kiếm theo từ khóa tên trường đại học chính xác và trường rỗng | Positive | GET /api/v1/reports/interns-by-faculty?ten_truong=Bách+Khoa ten_truong=Truong_Khong_Ton_Tai | Status 200 OK 1) Tìm thấy 1 sinh viên HUST 2) Trường không tồn tại trả về rỗng an toàn | Tìm kiếm mờ ilike hoạt động tốt, trả về rỗng an toàn khi không thấy | PASSED
24 | TC-34 | TC34_07 | Là HR, báo cáo TTS theo trường & ngành | Lọc theo chuyên ngành đào tạo chính xác | Positive | GET /api/v1/reports/interns-by-faculty?chuyen_nganh=Kỹ+thuật+phần+mềm | Status 200 OK Trả về đúng 2 sinh viên ngành KTPM (Trần Quốc Huy & Hoàng Thị C) | HTTP 200 OK, lọc đúng theo chuyên ngành đào tạo | PASSED
25 | TC-34 | TC34_08 | Là HR, báo cáo TTS theo trường & ngành | Lọc kết hợp trạng thái xét duyệt và trạng thái thực tập | Positive | GET /api/v1/reports/interns-by-faculty?trang_thai_xet_duyet=DaDuyet&trang_thai_thuc_tap=DangThucTap | Status 200 OK Trả về đúng 3 sinh viên đang thực tập đã được duyệt | HTTP 200 OK, lọc kết hợp đa điều kiện chính xác | PASSED
26 | TC-34 | TC34_09 | Là HR, báo cáo TTS theo trường & ngành | Bắt lỗi khi truyền trạng thái xét duyệt không hợp lệ | Negative | GET /api/v1/reports/interns-by-faculty?trang_thai_xet_duyet=TrangThaiSai | Status 400 Bad Request Thông báo: Trạng thái xét duyệt không hợp lệ (chỉ nhận ChoDuyet, DaDuyet, TuChoi) | HTTP 400 Bad Request kèm danh mục giá trị hợp lệ | PASSED
27 | TC-34 | TC34_10 | Là HR, báo cáo TTS theo trường & ngành | Bắt lỗi khi truyền trạng thái thực tập không hợp lệ | Negative | GET /api/v1/reports/interns-by-faculty?trang_thai_thuc_tap=TrangThaiLoi | Status 400 Bad Request Thông báo: Trạng thái thực tập không hợp lệ | HTTP 400 Bad Request kèm danh mục giá trị hợp lệ | PASSED
28 | TC-34 | TC34_11 | Là HR, báo cáo TTS theo trường & ngành | Xử lý an toàn khi DB chưa có sinh viên nào, tránh ZeroDivisionError | Positive / Edge | GET /api/v1/reports/interns-by-faculty (CSDL rỗng không có hồ sơ sinh viên) | Status 200 OK tong_sinh_vien = 0, summary các trường = 0 / None Không bị crash chia cho 0 | HTTP 200 OK, xử lý an toàn tuyệt đối chia cho 0 | PASSED

## Khuyến Nghị & Kiểm Soát Lỗi
Mã ID | Test Key | Nội dung kiểm soát ngoại lệ & bảo mật | Mức độ rủi ro (Risk) | Độ ưu tiên (Priority) | Hành vi hệ thống & Giải pháp áp dụng | Kết quả kiểm thử tự động | Tester phụ trách
REC-01 | TC-26 | Kiểm soát hiển thị phụ cấp khi sinh viên chưa có khoản giải ngân nào | Low | Medium | Trả về HTTP 200 OK kèm summary tổng tiền = 0.0 và mảng rỗng [] thay vì crash 500 hoặc báo lỗi gây hoang mang cho sinh viên. | Đã kiểm thử tự động: PASSED 100% | Trần Quốc Huy
REC-02 | TC-40 | Bảo mật thông tin đăng nhập: Tuyệt đối không lưu mật khẩu thô và không trả về mật khẩu/hash trong API | High | High | Áp dụng thuật toán băm mật khẩu bcrypt chuẩn bảo mật, kiểm tra trực tiếp CSDL và kiểm tra response body không chứa trường mat_khau_hash. | Đã kiểm thử tự động: PASSED 100% | Trần Quốc Huy
REC-03 | TC-40 | Ràng buộc tính duy nhất (Unique Constraint) cho Email và Số điện thoại Mentor | Medium | High | Kiểm tra trước khi insert, trả về HTTP 400 Bad Request kèm thông điệp báo lỗi rõ ràng theo quy tắc GEMINI.md mục B.2. | Đã kiểm thử tự động: PASSED 100% | Trần Quốc Huy
REC-04 | TC-34 | Kiểm soát an toàn phép chia cho 0 (ZeroDivisionError) khi cơ sở dữ liệu chưa có sinh viên | High | High | Hàm tính toán tỷ lệ phần trăm kiểm tra tong_sinh_vien > 0 trước khi chia, trả về 0.0% an toàn khi CSDL rỗng. | Đã kiểm thử tự động: PASSED 100% | Trần Quốc Huy
REC-05 | TC-34 | Chặn tham số lọc trạng thái không hợp lệ ngoài danh mục quy định | Medium | Medium | Validate danh sách trạng thái xét duyệt và trạng thái thực tập, trả về HTTP 400 Bad Request thay vì query rỗng hoặc lỗi SQL. | Đã kiểm thử tự động: PASSED 100% | Trần Quốc Huy