## Tổng Quan Sprint 4
BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ SPRINT 4 (TEST EXECUTION REPORT)
Hệ thống Quản lý Thực tập sinh ¦ Thành viên phụ trách: Trần Quốc Huy (Tester)
Dự án / Học phần: | Thực tập cơ sở (TTCS) - Quản lý Thực tập sinh |  | CHỈ SỐ KIỂM THỬ | SỐ LƯỢNG | TỶ LỆ (%)
Giai đoạn (Sprint): | Sprint 4 |  | Tổng số User Story phụ trách | 3 | -
Tester phụ trách: | Trần Quốc Huy |  | Tổng số Test Case thực thi | 54 | 100.0%
Công cụ kiểm thử: | Pytest, FastAPI TestClient, SQLite Isolated Engine |  | Số Test Case ĐẠT (PASSED) | 54 | 100.0%
Ngày thực hiện & xuất báo cáo: | 19/10/2026 |  | Số Test Case KHÔNG ĐẠT (FAILED) | 0 | 0.0%
|  |  | Tổng số Bug phát hiện & bàn giao Dev | 0 | 0.0%
BẢNG TỔNG HỢP KIỂM THỬ THEO TỪNG NHIỆM VỤ BACKLOG SPRINT 4
STT | Test Key | Dòng Backlog | Chức năng / Nhiệm vụ kiểm thử | Số TC | Passed | Failed | Đánh giá sơ bộ
1 | TC-AttendanceScan | Nhiệm vụ 1 | Là thực tập sinh, quét mã QR / thẻ RFID để chấm công vào ca nhanh chóng | 18 | 18 | 0 | Hoàn thành 100%, phân loại Đúng Giờ / Đi Muộn / Về Sớm, phân giải prefix INTERN/HS/email/SĐT, chống quét đúp < 60s và chặn quét lần 3
2 | TC-Meetings | Nhiệm vụ 2 | Là Mentor / HR, tạo lịch họp và gửi email HTML thông báo tự động cho sinh viên | 18 | 18 | 0 | Hoàn thành 100%, tích hợp BackgroundTasks gửi email HTML, lọc trùng ID, validate thời gian bắt đầu/kết thúc và kiểm soát tài khoản khóa
3 | TC-SystemBackup | Nhiệm vụ 3 | Là Admin, sao lưu dữ liệu tự động định kỳ để đảm bảo an toàn thông tin hệ thống | 18 | 18 | 0 | Hoàn thành 100%, nén gzip .sql.gz an toàn, mã băm SHA-256 toàn vẹn, chống tấn công Path Traversal (../) và Concurrency Lock (409)
| TỔNG CỘNG | Sprint 4 | Hoàn thành toàn diện 3 User Story theo kế hoạch Backlog | 54 | 54 | 0 | 100% PASSED (54/54 Test Cases đạt chuẩn chất lượng)

## Chi Tiết 54 Test Cases
STT | Test Key | Test Case ID | User Story | Mục tiêu / Tiêu đề kịch bản kiểm thử | Loại kiểm thử | Dữ liệu đầu vào (Test Data / Payload) | Kết quả kỳ vọng (Expected Result) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Trạng thái (Status) | Ghi chú (Notes)
1 | TC-AttendanceScan | TC_ATT_01 | Là thực tập sinh, quét mã QR / thẻ chấm công | Quét mã QR check-in đúng giờ (< 08:30) | Functional | POST /api/v1/attendance/scan {"ma_dinh_danh": "1", "phuong_thuc": "QR", "thoi_gian_quet": "08:15:00"} | Status 200 OK, hanh_dong = 'CHECK_IN', trang_thai = 'DungGio' | Status 200 OK, hanh_dong = CHECK_IN, trang_thai = DungGio | PASSED | DungGio trước 08:30
2 | TC-AttendanceScan | TC_ATT_02 | Là thực tập sinh, quét mã QR / thẻ chấm công | Quét mã thẻ Card RFID check-in đúng giờ | Functional | POST /api/v1/attendance/scan {"ma_dinh_danh": "CARD-001", "phuong_thuc": "Card", "thoi_gian_quet": "08:20:00"} | Status 200 OK, phuong_thuc = 'Card', trang_thai = 'DungGio' | Status 200 OK, phuong_thuc = Card, trang_thai = DungGio | PASSED | Thẻ RFID hợp lệ
3 | TC-AttendanceScan | TC_ATT_03 | Là thực tập sinh, quét mã QR / thẻ chấm công | Quét check-in đi muộn (> 08:30) | Functional | POST /api/v1/attendance/scan {"ma_dinh_danh": "1", "phuong_thuc": "QR", "thoi_gian_quet": "08:45:00"} | Status 200 OK, hanh_dong = 'CHECK_IN', trang_thai = 'DiMuon' | Status 200 OK, hanh_dong = CHECK_IN, trang_thai = DiMuon | PASSED | Phân loại DiMuon chính xác
4 | TC-AttendanceScan | TC_ATT_04 | Là thực tập sinh, quét mã QR / thẻ chấm công | Phân giải định danh dạng tiền tố INTERN-01 | Integration | POST /api/v1/attendance/scan {"ma_dinh_danh": "INTERN-01"} | Status 200 OK, tự động phân giải mã hồ sơ ma_ho_so = 1 | Status 200 OK, ma_ho_so = 1 | PASSED | Bóc tách tiền tố chuỗi
5 | TC-AttendanceScan | TC_ATT_05 | Là thực tập sinh, quét mã QR / thẻ chấm công | Phân giải định danh dạng tiền tố HS001 | Integration | POST /api/v1/attendance/scan {"ma_dinh_danh": "HS001"} | Status 200 OK, tự động phân giải mã hồ sơ ma_ho_so = 1 | Status 200 OK, ma_ho_so = 1 | PASSED | Bóc tách tiền tố chuỗi
6 | TC-AttendanceScan | TC_ATT_06 | Là thực tập sinh, quét mã QR / thẻ chấm công | Phân giải định danh trực tiếp bằng email sinh viên | Integration | POST /api/v1/attendance/scan {"ma_dinh_danh": "tranquochuy@ictu.edu.vn"} | Status 200 OK, truy vấn hồ sơ qua email trong bảng NguoiDung | Status 200 OK, tìm đúng ma_ho_so = 1 | PASSED | Fallback email lookup
7 | TC-AttendanceScan | TC_ATT_07 | Là thực tập sinh, quét mã QR / thẻ chấm công | Phân giải định danh bằng số điện thoại sinh viên | Integration | POST /api/v1/attendance/scan {"ma_dinh_danh": "0981234567"} | Status 200 OK, truy vấn hồ sơ qua số điện thoại | Status 200 OK, tìm đúng ma_ho_so = 1 | PASSED | Fallback phone lookup
8 | TC-AttendanceScan | TC_ATT_08 | Là thực tập sinh, quét mã QR / thẻ chấm công | Quét check-out về sớm (trước 17:00) | Functional | POST /api/v1/attendance/scan {"ma_dinh_danh": "1", "thoi_gian_quet": "16:30:00"} | Status 200 OK, hanh_dong = 'CHECK_OUT', trang_thai = 'VeSom' | Status 200 OK, hanh_dong = CHECK_OUT, trang_thai = VeSom | PASSED | Phân loại VeSom
9 | TC-AttendanceScan | TC_ATT_09 | Là thực tập sinh, quét mã QR / thẻ chấm công | Quét check-out đúng giờ (sau 17:00) | Functional | POST /api/v1/attendance/scan {"ma_dinh_danh": "2", "thoi_gian_quet": "17:30:00"} | Status 200 OK, hanh_dong = 'CHECK_OUT', trang_thai = 'DungGio', cập nhật gio_checkout | Status 200 OK, CHECK_OUT thành công | PASSED | Hoàn tất ca làm việc
10 | TC-AttendanceScan | TC_ATT_10 | Là thực tập sinh, quét mã QR / thẻ chấm công | Bản ghi chấm công lưu chuẩn xác vào bảng CSDL cham_cong | Database | POST /api/v1/attendance/scan {"ma_dinh_danh": "1", "phuong_thuc": "Card"} | CSDL lưu đầy đủ ma_ho_so, ngay_cham_cong, gio_checkin, phuong_thuc, trang_thai | Bản ghi cham_cong tồn tại trong CSDL với dữ liệu khớp | PASSED | Bảo toàn dữ liệu
11 | TC-AttendanceScan | TC_ATT_11 | Là thực tập sinh, quét mã QR / thẻ chấm công | Bắt lỗi khi mã định danh rỗng hoặc toàn khoảng trắng | Negative | POST /api/v1/attendance/scan {"ma_dinh_danh": " "} | Status 422 Unprocessable Entity, báo lỗi mã định danh rỗng | Status 422 Unprocessable Entity | PASSED | Validate Pydantic validator
12 | TC-AttendanceScan | TC_ATT_12 | Là thực tập sinh, quét mã QR / thẻ chấm công | Bắt lỗi khi mã định danh không tồn tại trong hệ thống | Negative | POST /api/v1/attendance/scan {"ma_dinh_danh": "CARD-UNKNOWN-999999"} | Status 404 Not Found, detail: 'Không tìm thấy hồ sơ thực tập sinh' | Status 404 Not Found | PASSED | Bắt ngoại lệ 404
13 | TC-AttendanceScan | TC_ATT_13 | Là thực tập sinh, quét mã QR / thẻ chấm công | Chặn chấm công thực tập sinh chưa được phê duyệt hồ sơ | Business Rule | POST /api/v1/attendance/scan {"ma_dinh_danh": "5"} (Hồ sơ ChoDuyet) | Status 400 Bad Request, detail: 'chưa được phê duyệt' | Status 400 Bad Request | PASSED | Quy tắc nghiệp vụ TTCS
14 | TC-AttendanceScan | TC_ATT_14 | Là thực tập sinh, quét mã QR / thẻ chấm công | Chặn chấm công thực tập sinh đã thôi học (ThoiHoc) | Business Rule | POST /api/v1/attendance/scan {"ma_dinh_danh": "6"} (Trạng thái ThoiHoc) | Status 400 Bad Request, detail: 'đã thôi học' | Status 400 Bad Request | PASSED | Quy tắc nghiệp vụ TTCS
15 | TC-AttendanceScan | TC_ATT_15 | Là thực tập sinh, quét mã QR / thẻ chấm công | Chống quét đúp liên tiếp ngay sau check-in (< 60 giây) | Concurrency | POST /api/v1/attendance/scan 2 lần cách nhau 10 giây | Status 400 Bad Request, thông báo bạn vừa quét check-in, vui lòng không quét trùng | Status 400 Bad Request, chặn quét đúp thành công | PASSED | Chống double-submission
16 | TC-AttendanceScan | TC_ATT_16 | Là thực tập sinh, quét mã QR / thẻ chấm công | Chống quét lần 3 khi ca làm việc đã hoàn thành check-in và check-out | Business Rule | POST /api/v1/attendance/scan lần 3 trong ngày sau khi đã check-out | Status 400 Bad Request, thông báo đã hoàn thành ca làm việc ngày hôm nay | Status 400 Bad Request, chặn quét lần 3 | PASSED | Khóa ca đã hoàn tất
17 | TC-AttendanceScan | TC_ATT_17 | Là thực tập sinh, quét mã QR / thẻ chấm công | Không cho phép giờ check-out trước giờ check-in | Time Logic | Check-in 10:00:00, gửi quét check-out với thời gian 09:00:00 | Status 400 Bad Request, thời gian check-out không thể trước check-in | Status 400 Bad Request | PASSED | Chặn thời gian nghịch lý
18 | TC-AttendanceScan | TC_ATT_18 | Là thực tập sinh, quét mã QR / thẻ chấm công | Thiếu trường bắt buộc ma_dinh_danh trong payload | Schema Validation | POST /api/v1/attendance/scan {"phuong_thuc": "QR"} | Status 422 Unprocessable Entity, Pydantic báo lỗi thiếu field ma_dinh_danh | Status 422 Unprocessable Entity | PASSED | Schema validation
19 | TC-Meetings | TC_MTG_01 | Là Mentor/HR, tạo lịch họp và gửi email thông báo | Tạo lịch họp đầy đủ thông tin hợp lệ | Positive | POST /api/v1/meetings (tieu_de, start, end, dia_diem, ma_nguoi_chu_tri, interns) | Status 201 Created, code=201, trả về data lịch họp chi tiết | Status 201 Created, data lịch họp đầy đủ | PASSED | Tạo lịch họp thành công
20 | TC-Meetings | TC_MTG_02 | Là Mentor/HR, tạo lịch họp và gửi email thông báo | Tự động kích hoạt BackgroundTasks gửi email HTML thông báo tới sinh viên | Background Tasks | POST /api/v1/meetings mời thực tập sinh mã 3 (tranquochuy@ictu.edu.vn) | BackgroundTasks gửi email không chặn API, sent_emails_history có email người nhận | sent_emails_history chứa email gửi đến tranquochuy@ictu.edu.vn | PASSED | Tích hợp BackgroundTasks
21 | TC-Meetings | TC_MTG_03 | Là Mentor/HR, tạo lịch họp và gửi email thông báo | Nội dung email text fallback và HTML chứa tiêu đề cuộc họp | Email Content | POST /api/v1/meetings {"tieu_de": "Họp giao ban đầu tuần"} | Subject và nội dung email HTML chứa đúng tiêu đề cuộc họp | Subject và HTML content chứa 'Họp giao ban đầu tuần' | PASSED | Mẫu email HTML chuyên nghiệp
22 | TC-Meetings | TC_MTG_04 | Là Mentor/HR, tạo lịch họp và gửi email thông báo | Email chứa thông tin địa điểm và tên người chủ trì | Email Content | POST /api/v1/meetings {"dia_diem": "Phòng Lab AI", "ma_nguoi_chu_tri": 2} | Email chứa địa điểm 'Phòng Lab AI' và tên người chủ trì 'Lê Quang Hưng' | Nội dung email chứa đầy đủ địa điểm và người chủ trì | PASSED | Thông tin rõ ràng
23 | TC-Meetings | TC_MTG_05 | Là Mentor/HR, tạo lịch họp và gửi email thông báo | Email HTML chứa thời gian bắt đầu và kết thúc định dạng chuẩn tiếng Việt | Email Format | POST /api/v1/meetings (ISO-8601 start/end) | Thời gian trong email được format dạng '%H:%M ngày %d/%m/%Y' tiếng Việt | Thời gian hiển thị tiếng Việt thân thiện | PASSED | Định dạng thời gian chuẩn
24 | TC-Meetings | TC_MTG_06 | Là Mentor/HR, tạo lịch họp và gửi email thông báo | Tạo lịch họp trực tuyến kèm link Google Meet/Zoom trong địa điểm | Functional | POST /api/v1/meetings {"dia_diem": "https://meet.google.com/abc-defg-hij"} | Status 201 Created, dia_diem lưu và gửi email kèm liên kết trực tuyến | Status 201 Created, URL Google Meet hợp lệ | PASSED | Hỗ trợ họp Online
25 | TC-Meetings | TC_MTG_07 | Là Mentor/HR, tạo lịch họp và gửi email thông báo | Hỗ trợ tiêu đề và nội dung cuộc họp bằng tiếng Việt có dấu đầy đủ UTF-8 | Encoding | POST /api/v1/meetings {"tieu_de": "Hội thảo: Tối ưu hóa hiệu năng ứng dụng & Thiết kế hệ thống"} | Status 201 Created, ký tự Unicode tiếng Việt được bảo toàn toàn vẹn | Status 201 Created, hiển thị Unicode UTF-8 chuẩn xác | PASSED | Đa ngữ đi kèm
26 | TC-Meetings | TC_MTG_08 | Là Mentor/HR, tạo lịch họp và gửi email thông báo | Thông tin cuộc họp được lưu chính xác trong bảng CSDL lich_hop | Database | POST /api/v1/meetings | CSDL bảng lich_hop lưu đúng tieu_de, thoi_gian, dia_diem, ma_nguoi_chu_tri | Bản ghi LichHop tồn tại trong CSDL với dữ liệu khớp | PASSED | Bảo toàn dữ liệu
27 | TC-Meetings | TC_MTG_09 | Là Mentor/HR, tạo lịch họp và gửi email thông báo | Tự động loại bỏ ID trùng lặp trong danh_sach_thuc_tap_sinh | De-duplication | POST /api/v1/meetings {"danh_sach_thuc_tap_sinh": [3, 3, 3]} (Truyền trùng 3 lần) | Status 201 Created, so_luong_nguoi_moi = 1, chỉ gửi 1 email duy nhất | Status 201 Created, lọc trùng lặp thành công | PASSED | De-duplication
28 | TC-Meetings | TC_MTG_10 | Là Mentor/HR, tạo lịch họp và gửi email thông báo | Bắt lỗi khi tiêu đề cuộc họp để trống hoặc chỉ có khoảng trắng | Negative | POST /api/v1/meetings {"tieu_de": " "} | Status 400 hoặc 422, thông báo tiêu đề cuộc họp không được để trống | Status 422 Unprocessable Entity | PASSED | Validate whitespace
29 | TC-Meetings | TC_MTG_11 | Là Mentor/HR, tạo lịch họp và gửi email thông báo | Bắt lỗi khi thiếu trường bắt buộc tieu_de trong payload | Schema Validation | POST /api/v1/meetings (Payload thiếu tieu_de) | Status 422 Unprocessable Entity, Pydantic báo lỗi thiếu trường required | Status 422 Unprocessable Entity | PASSED | Validate required fields
30 | TC-Meetings | TC_MTG_12 | Là Mentor/HR, tạo lịch họp và gửi email thông báo | Bắt lỗi thời gian kết thúc nhỏ hơn hoặc bằng thời gian bắt đầu | Time Logic | POST /api/v1/meetings (thoi_gian_ket_thuc < thoi_gian_bat_dau) | Status 400 hoặc 422, thông báo thời gian kết thúc phải sau thời gian bắt đầu | Status 422 Unprocessable Entity, chặn logic thời gian sai lệch | PASSED | Quy tắc GEMINI.md
31 | TC-Meetings | TC_MTG_13 | Là Mentor/HR, tạo lịch họp và gửi email thông báo | Bắt lỗi thời gian bắt đầu cuộc họp nằm trong quá khứ so với thời điểm tạo | Business Rule | POST /api/v1/meetings (thoi_gian_bat_dau = now - 2 ngày) | Status 400 Bad Request, thời gian bắt đầu không được nằm trong quá khứ | Status 400 Bad Request, chặn lịch họp quá khứ | PASSED | Quy tắc GEMINI.md
32 | TC-Meetings | TC_MTG_14 | Là Mentor/HR, tạo lịch họp và gửi email thông báo | Bắt lỗi người chủ trì không tồn tại trong CSDL | Negative | POST /api/v1/meetings {"ma_nguoi_chu_tri": 99999} | Status 404 Not Found, detail: 'Không tìm thấy người chủ trì' | Status 404 Not Found | PASSED | Kiểm tra khóa ngoại
33 | TC-Meetings | TC_MTG_15 | Là Mentor/HR, tạo lịch họp và gửi email thông báo | Bắt lỗi tài khoản người chủ trì đang bị khóa ('Khoa') | Business Rule | POST /api/v1/meetings với Host có trang_thai = "Khoa" | Status 400 Bad Request, tài khoản người chủ trì bị khóa | Status 400 Bad Request | PASSED | Kiểm soát trạng thái tài khoản
34 | TC-Meetings | TC_MTG_16 | Là Mentor/HR, tạo lịch họp và gửi email thông báo | Bắt lỗi khi danh sách thực tập sinh được mời rỗng [] | Validation | POST /api/v1/meetings {"danh_sach_thuc_tap_sinh": []} | Status 400 hoặc 422, danh sách sinh viên được mời không được để trống | Status 422 Unprocessable Entity | PASSED | Validate min_items >= 1
35 | TC-Meetings | TC_MTG_17 | Là Mentor/HR, tạo lịch họp và gửi email thông báo | Bắt lỗi danh sách sinh viên được mời chứa mã không tồn tại trong CSDL | Negative | POST /api/v1/meetings {"danh_sach_thuc_tap_sinh": [3, 88888]} | Status 404 Not Found, không tìm thấy sinh viên mã 88888 | Status 404 Not Found | PASSED | Bắt trọn lỗi sinh viên ảo
36 | TC-Meetings | TC_MTG_18 | Là Mentor/HR, tạo lịch họp và gửi email thông báo | Bắt lỗi bỏ trống địa điểm cuộc họp | Validation | POST /api/v1/meetings {"dia_diem": " "} | Status 400 hoặc 422, địa điểm không được để trống hoặc chỉ có khoảng trắng | Status 422 Unprocessable Entity | PASSED | Validate địa điểm
37 | TC-SystemBackup | TC_BK_01 | Là Admin, sao lưu dữ liệu tự động định kỳ | Kiểm tra hàm format bytes chuyển đổi dung lượng thân thiện | Utility Unit | format_bytes(500), format_bytes(2048), format_bytes(5MB), format_bytes(2GB) | Chuyển đổi đúng các đơn vị '500 B', '2.00 KB', '5.00 MB', '2.00 GB' | Định dạng chuỗi dung lượng chuẩn xác | PASSED | Helper format bytes
38 | TC-SystemBackup | TC_BK_02 | Là Admin, sao lưu dữ liệu tự động định kỳ | Kiểm tra xác thực tên file sao lưu hợp lệ có đuôi .sql.gz | Validation | validate_backup_filename('backup_20261019.sql.gz') | Trả về tên file an toàn nguyên vẹn | Tên file hợp lệ được chấp nhận | PASSED | Whitelist regex filename
39 | TC-SystemBackup | TC_BK_03 | Là Admin, sao lưu dữ liệu tự động định kỳ | Chặn tên file sao lưu chứa ký tự đường dẫn Path Traversal (../ hoặc ..\) | Security | validate_backup_filename('../../../etc/passwd.sql.gz') | Ném BackupSecurityError, chặn đứng tấn công đọc ghi file trái phép | Ném BackupSecurityError thành công | PASSED | Bảo mật Path Traversal
40 | TC-SystemBackup | TC_BK_04 | Là Admin, sao lưu dữ liệu tự động định kỳ | Chặn tên file sao lưu có phần mở rộng độc hại (.exe, .bat, .sh) | Security | validate_backup_filename('hack.exe'), 'script.sh', 'test.sql' | Ném BackupSecurityError, chỉ chấp nhận đuôi .sql.gz duy nhất | Ném BackupSecurityError cho mọi extension lạ | PASSED | Chặn tệp thực thi độc hại
41 | TC-SystemBackup | TC_BK_05 | Là Admin, sao lưu dữ liệu tự động định kỳ | Tính toán mã băm SHA-256 chính xác 64 ký tự hex cho file sao lưu | Data Integrity | calculate_sha256(test_file) | Trả về chuỗi hash SHA-256 đúng 64 ký tự hex hợp lệ | Chuỗi hex 64 ký tự chính xác | PASSED | Toàn vẹn Checksum SHA-256
42 | TC-SystemBackup | TC_BK_06 | Là Admin, sao lưu dữ liệu tự động định kỳ | Admin kích hoạt tạo bản sao lưu thủ công thành công | Positive | POST /api/v1/system/backup (Header X-User-Email: admin@example.com) | Status 201 Created, trả về filename, size_bytes, download_url | Status 201 Created, tạo file backup thành công | PASSED | Tạo backup thủ công
43 | TC-SystemBackup | TC_BK_07 | Là Admin, sao lưu dữ liệu tự động định kỳ | File sao lưu tạo ra được nén bằng chuẩn gzip hợp lệ và giải nén an toàn | File System | POST /api/v1/system/backup -> Đọc gzip.open(filepath) | File tồn tại trên đĩa, đọc và giải nén dữ liệu gzip thành công | File .sql.gz hợp lệ, cấu trúc nén nguyên vẹn | PASSED | Chuẩn nén gzip
44 | TC-SystemBackup | TC_BK_08 | Là Admin, sao lưu dữ liệu tự động định kỳ | Bản sao lưu ghi nhận đầy đủ mã băm SHA-256 và dung lượng thực tế | Data Integrity | POST /api/v1/system/backup | Metadata có checksum_sha256 (64 hex), size_bytes > 0, size_human | Metadata đầy đủ hash và dung lượng thực tế | PASSED | Metadata toàn vẹn
45 | TC-SystemBackup | TC_BK_09 | Là Admin, sao lưu dữ liệu tự động định kỳ | Lưu trữ chính xác ghi chú note đính kèm khi tạo backup | Functional | POST /api/v1/system/backup {"note": "Sao lưu tự động định kỳ cuối ngày Sprint 4"} | Response và metadata lưu đúng nội dung ghi chú custom note | Ghi chú note được lưu nguyên vẹn | PASSED | Custom note
46 | TC-SystemBackup | TC_BK_10 | Là Admin, sao lưu dữ liệu tự động định kỳ | Lấy danh sách các bản sao lưu hiện có -> HTTP 200 OK | Functional | GET /api/v1/system/backups (Header Admin) | Status 200 OK, trả về danh sách backups mảng và total_files | Status 200 OK, danh sách tệp sao lưu | PASSED | Truy vấn danh sách backup
47 | TC-SystemBackup | TC_BK_11 | Là Admin, sao lưu dữ liệu tự động định kỳ | Danh sách sao lưu được sắp xếp theo thời gian mới nhất lên đầu | Functional | GET /api/v1/system/backups | Tệp tạo sau có created_at >= tệp tạo trước (sắp xếp DESC) | Danh sách sắp xếp giảm dần chuẩn xác | PASSED | Sắp xếp DESC
48 | TC-SystemBackup | TC_BK_12 | Là Admin, sao lưu dữ liệu tự động định kỳ | Header Content-Disposition chứa attachment và tên file khi tải về | Streaming | GET /api/v1/system/backups/{filename}/download | Status 200 OK, Content-Disposition có 'attachment; filename=...' | Header tải về đính kèm tệp chuẩn | PASSED | Stream chunk 64KB
49 | TC-SystemBackup | TC_BK_13 | Là Admin, sao lưu dữ liệu tự động định kỳ | Xóa bản sao lưu thành công (DELETE) và kiểm tra file bị xóa | Functional | DELETE /api/v1/system/backups/{filename} | Status 200 OK, file vật lý bị xóa khỏi thư mục (tải lại ra 404) | Status 200 OK, file đã bị xóa | PASSED | Xóa bản backup cũ
50 | TC-SystemBackup | TC_BK_14 | Là Admin, sao lưu dữ liệu tự động định kỳ | Chặn tải file chứa ký tự đường dẫn ../ (Path Traversal Security) | Security | GET /api/v1/system/backups/..%2F..%2Fmain.py/download | Status 400 hoặc 403 hoặc 404, tuyệt đối không lộ file mã nguồn hệ thống | Status 400/404, chặn Path Traversal | PASSED | An toàn bảo mật
51 | TC-SystemBackup | TC_BK_15 | Là Admin, sao lưu dữ liệu tự động định kỳ | Tải file sao lưu không tồn tại trong thư mục | Negative | GET /api/v1/system/backups/backup_fake_99999.sql.gz/download | Status 404 Not Found, detail: 'Không tìm thấy tệp sao lưu' | Status 404 Not Found | PASSED | Xử lý 404 file ảo
52 | TC-SystemBackup | TC_BK_16 | Là Admin, sao lưu dữ liệu tự động định kỳ | Xóa file sao lưu không tồn tại | Negative | DELETE /api/v1/system/backups/backup_fake_file_99999.sql.gz | Status 404 Not Found, không tìm thấy file để xóa | Status 404 Not Found | PASSED | Xử lý 404 file ảo
53 | TC-SystemBackup | TC_BK_17 | Là Admin, sao lưu dữ liệu tự động định kỳ | Phân quyền RBAC: Chặn tài khoản Thực tập sinh gọi API sao lưu | Security RBAC | POST /api/v1/system/backup (Header TTS: tranquochuy@ictu.edu.vn) | Status 403 Forbidden, không đủ quyền quản trị hệ thống | Status 403 Forbidden | PASSED | Chặn non-admin
54 | TC-SystemBackup | TC_BK_18 | Là Admin, sao lưu dữ liệu tự động định kỳ | Chống xung đột đồng thời: Chặn tạo backup khi tiến trình khác đang chạy | Concurrency Lock | POST /api/v1/system/backup khi _is_backup_running = True | Status 409 Conflict, thông báo tiến trình sao lưu khác đang được thực hiện | Status 409 Conflict, Concurrency Lock bảo vệ an toàn | PASSED | Concurrency Lock 409

## Báo Cáo Lỗi & Đề Xuất
Mã Ghi Nhận | Test Key | Tiêu đề / Nội dung ghi nhận (Summary) | Mức độ (Severity) | Độ ưu tiên (Priority) | Phân loại | Các bước kiểm tra / Tái hiện (Steps) | Kết quả thực tế (Actual Result) | Kết quả kỳ vọng / Đề xuất tối ưu (Expected) | Người báo cáo | Phụ trách khắc phục | Trạng thái (Status)
NOTE-01 | TC-AttendanceScan | Kiểm soát chặt chẽ cơ chế chống quét trùng lặp trong 60 giây và khóa ca hoàn thành | Medium | High | Kiểm soát nghiệp vụ & Concurrency | 1. Quét check-in lúc 08:15:00 2. Gửi tiếp quét check-in lúc 08:15:10 (< 60s) 3. Quét check-out lúc 17:30:00 4. Quét lần 3 trong ngày | Hệ thống trả về HTTP 400 Bad Request kèm thông điệp rõ ràng chặn quét đúp và chặn quét lần 3 khi ca đã hoàn thành | Đạt chuẩn nghiệp vụ TTCS và GEMINI.md: chống double submission và kiểm soát chặt chẽ trạng thái chấm công | Trần Quốc Huy | Nguyễn Văn Hiếu (Backend) | Verified / Đã xác nhận
NOTE-02 | TC-Meetings | Bắt trọn vẹn ngoại lệ thời gian kết thúc trước thời gian bắt đầu và thời gian trong quá khứ | Medium | Medium | Quy tắc nghiệp vụ thời gian | 1. Gọi POST /api/v1/meetings với thoi_gian_ket_thuc <= thoi_gian_bat_dau 2. Gọi POST /api/v1/meetings với thoi_gian_bat_dau trong quá khứ | Backend và Pydantic validator chặn đứng và trả về HTTP 400/422 với thông báo lỗi tiếng Việt dễ hiểu | Đúng quy định GEMINI.md Mục 1.A.2: thoi_gian_ket_thuc phải lớn hơn thoi_gian_bat_dau và không được nằm trong quá khứ | Trần Quốc Huy | Nguyễn Văn Hiếu (Backend) | Verified / Đã xác nhận
NOTE-03 | TC-SystemBackup | Bảo mật tuyệt đối chống tấn công Path Traversal (../) và khóa chống xung đột sao lưu Concurrency Lock (409) | High | High | Bảo mật hệ thống & Concurrency | 1. Thử tải file sao lưu chứa ký tự đường dẫn: ..%2F..%2Fmain.py 2. Gọi kích hoạt sao lưu khi một tiến trình sao lưu khác đang chạy | Hệ thống chặn đứng Path Traversal (HTTP 400/404) và ném HTTP 409 Conflict khi phát hiện Concurrency Lock đang active | Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tệp mã nguồn và CSDL hệ thống theo tiêu chuẩn bảo mật doanh nghiệp | Trần Quốc Huy | Nguyễn Văn Hiếu (Backend) | Verified / Đã xác nhận